## Escenarios PE
PRUEBAS EXPLORATORIAS
Aplicación bajo pruebas (APB) | Ghost
Versión/Hash commit | Version 3.96
Ambiente de pruebas | Tester: Andrés Felipe Vélez Vélez --- Device: Mac --- OS: macOS 15.0.1. --- Browser Brave --- Version 1.70.117 Chromium: 129.0.6668.59 (Official Build) (x86_64) Tester: Juan Jose Chica Osorio -- Device: PC Desktop gamer --- OS: Windows 11 Pro 23H2 --- Browser: Google Chrome --- Version: 129.0.6668.90
Escenarios de pruebas ejecutados
Identificador de la prueba | Fecha (dd/mm/aaaa) | Autor/Tester | Funcionalidad | Requerimiento (Func., No func.) | Tipo de escenario (Positivo, Negativo, Mix) | Nombre del escenario | Enlace a video de la prueba | Errores encontrados (Id de las incidencias)
P-001 | 2024-10-12 | Andrés Felipe Vélez Vélez | Crear un nuevo miembro cuando no exista ninguno | Funcional | Negativo | EP-001 Validar ingreso contraseña | https://youtu.be/lv-QExUcs9o | E-001 Error ingresando el password El borde rojo que aparece cuando se ingresa una contraseña inválida debe desaparecer en cuanto el usuario comience a editar el contenido del campo, para indicar que el nuevo valor aún no ha sido validado. (https://github.com/afvelezUniandes/misw4103-2024-15-pruebas-automatizadas-de-software/issues/1)
P-002 | 2024-10-12 | Andrés Felipe Vélez Vélez | Crear un nuevo miembro cuando no exista ninguno | Funcional | Positivo | EP-002 Crear un miembro cuando no exista ninguno | https://youtu.be/AahUwOCgqVo
P-003 | 2024-10-12 | Andrés Felipe Vélez Vélez | Crear un nuevo miembro | Funcional | Negativo | EP-003 Validar ingreso Correo | https://youtu.be/wxVjuGveDWk | E-003 - Error ingresando el email Cuando se ingresa un email invalido el sistema al intentar guardar muestra un error, pero cuando se empieza a corregir el error del email el sistema no borra el mensaje indicandole al usuario como si el nuevo email tambien estuviese invalido https://github.com/afvelezUniandes/misw4103-2024-15-pruebas-automatizadas-de-software/issues/3
P-004 | 2024-10-12 | Andrés Felipe Vélez Vélez | Crear un nuevo miembro | Funcional | Positivo | EP-004 Permitir crear mas miembros | https://youtu.be/A7bAWmHniGI
P-005 | 2024-10-12 | Andrés Felipe Vélez Vélez | Filtrar Miembros | Funcional | Negativo | EP-005 No debe filtrar antes de seleccionar aplicar filtro | https://youtu.be/rjuEZS6B-BY | E-005 no debe filtrar antes de aplicar filtros Cuando estamos en la pantalla de miembros y quiero filtrar, cada que hago un cambio en el filtro el empieza a hacer el proceso. Se debe primero finalizar de organizar los filtros y dar clic en filtrar. (https://github.com/afvelezUniandes/misw4103-2024-15-pruebas-automatizadas-de-software/issues/2)
P-006 | 2024-10-12 | Andrés Felipe Vélez Vélez | Filtrar Miembros | Funcional | Positivo | EP-006 Debe filtrar miembros | https://youtu.be/smZK6iyitYs
P-007 | 2024-10-12 | Andrés Felipe Vélez Vélez | Conteo de miembros | Funcional | Negativo | EP-007 Actualizar conteo miembros despues de crear uno | https://youtu.be/1irKFJiTif8 | E-007 Se debe actualizar el contador de miembros luego crearse uno nuevo Cuando se crea un nuevo miembro el sistema debería actualizar el numero de contadores que aparece en el menu miembros, de tal manera que se evidence que se creó correctamente. (https://github.com/afvelezUniandes/misw4103-2024-15-pruebas-automatizadas-de-software/issues/4)
P-008 | 2024-10-12 | Andrés Felipe Vélez Vélez | Conteo de miembros | Funcional | Positivo | EP-008 Mostrar info miembro despues de crear | https://youtu.be/-2JURimE3lg
P-009 | 2024-10-12 | Andrés Felipe Vélez Vélez | Seleccionar fecha de publicación de post | Funcional | Negativo | EP-009-No permite cambiar la fecha de publicación | https://youtu.be/Nw5WrbsGOjU | E-002 Fecha de publicacion de post no permite modificarse Cuando se esta creando un post, y se va a seleccionar la fecha de publicación aparecen deshabilitadas fechas posteriores y no permite seleccionar fechas anteriores (https://github.com/afvelezUniandes/misw4103-2024-15-pruebas-automatizadas-de-software/issues/6)
P-010 | 2024-10-12 | Andrés Felipe Vélez Vélez | Seleccionar fecha de publicación de post | Funcional | Positivo | EP-010-Debe permitir editar un post | https://youtu.be/COGrQFFuN7s
P-011 | 2024-10-12 | Juan José Chica Osorio | Crear post | Funcional | Positivo | EP-011-Crear un post con contenido | https://youtu.be/3cVf_71md8g
P-012 | 2024-10-12 | Juan José Chica Osorio | Crear post | Funcional | Negativo | EP-012-Crear un post sin contenido | https://youtu.be/rNXdtlJO6wM | E-006 El sistema permite la creación de Posts vacíos Cuando se va a crear un post, si éste no tiene contenido, no debería dejarse publicar. Sin embargo, el sistema lo permite. (https://github.com/afvelezUniandes/misw4103-2024-15-pruebas-automatizadas-de-software/issues/5)
P-013 | 2024-10-12 | Juan José Chica Osorio | Ordenar por recientemente modificados | Funcional | Positivo | EP-013-Ordenar post por recientemente actualizados para cambios en contenido | https://youtu.be/zP_1Jzw9NKk
P-014 | 2024-10-12 | Juan José Chica Osorio | Ordenar por recientemente modificados | Funcional | Negativo | EP-014-Ordenar post por recientemente actualizados para cambios en pie de imágenes | https://youtu.be/EZkojWDROy0 | E-008 Ordenar por recientemente modificados no funciona correctamente Cuando se realizan cambios en el contenido de algún Post con texto en el pie de imagen, en la opción de ordenar por recientemente modificados, éste debe aparecer de primero. Sin embargo, el sistema no lo toma como modificación.(https://github.com/afvelezUniandes/misw4103-2024-15-pruebas-automatizadas-de-software/issues/7)
P-015 | 2024-10-12 | Juan José Chica Osorio | Publicación de post en un rango de fechas | Funcional | Positivo | EP-015-Publicar posts en fecha de corte | https://youtu.be/oF9RUf6qEVU
P-016 | 2024-10-12 | Juan José Chica Osorio | Publicación de post en un rango de fechas | Funcional | Negativo | EP-016-Publicar posts en fechas anteriores al corte | https://youtu.be/5KNri_7WehA | E-009 Publicación en fechas anteriores a la del día actual El sistema debe permitir la publicación de posts de forma programada o inmediata. Sin embargo, está permitiendo publicar en fechas anteriores a las del día en curso lo cual es un error.(https://github.com/afvelezUniandes/misw4103-2024-15-pruebas-automatizadas-de-software/issues/8)
P-017 | 2024-10-12 | Juan José Chica Osorio | Creación de tags | Funcional | Positivo | EP-017-Crear tag público | https://youtu.be/ZDT4h_I31Zc
P-018 | 2024-10-12 | Juan José Chica Osorio | Creación de tags | Funcional | Negativo | EP-018-Crear tag interno | https://youtu.be/Yni_heKPSTY | E-004 Crear tag interno aparece como público El sistema debe permitir la creación de tags para la organización de la información. No obstante, si se ingresa a crearlo desde el tag interno, igual se crea en público.(https://github.com/afvelezUniandes/misw4103-2024-15-pruebas-automatizadas-de-software/issues/8)
P-019 | 2024-10-12 | Juan José Chica Osorio | Validar información de posts | Funcional | Positivo | EP-019-Validar información del post para contenido nuevo | https://youtu.be/WBdjO2LSoQY
P-020 | 2024-10-12 | Juan José Chica Osorio | Validar información de posts | Funcional | Negativo | EP-020-Validar información del post que contenga exactamente la misma información de otro | https://youtu.be/tTK_rFfIngU | E-010 El sistema permite publicar un mismo post varias veces El sistema debería validar que el contenido de los posts que publique un mismo autor no sea el mismo. Sin embargo, en el momento permite la publicación del mismo post varias veces.(https://github.com/afvelezUniandes/misw4103-2024-15-pruebas-automatizadas-de-software/issues/10)
Plantilla elaborada por

## Lists (hidden)
Tipo de requerimiento | Funcional
No funcional
Tipo de escenario | Positivo
Negativo
Mix